Технологическая карта на выполнение работ по

подготовке и монтажу монолитных фундаментов

Состав и готовность предшествующих работ.

Перед выполнением монтажных работ по устройству монолитных  фундаментов должны быть выполнены земляные работы, а именно выкопана траншея соответствующих размеров согласно проекту   производства работ. Обязательно должен быть предусмотрен доступ  (проезд) для крана к месту монтажа фундаментов по осям Б и В. Для этого по осям 1 и 5 оставить участок шириной в 6 метров на уровне проезда  строительных машин (кран, автосамосвал КАМАЗ-5511).

По причине низких характеристик несущей способности грунта и  возможных обвалов тела грунта данного участка в котлован при   необходимости укрепить откосы  металлическими  шпунтами  или  поверхность проезда - деревянными щитами. Данный грунт выработать  после окончания всех работ по устройству фундаментов по оси Б и В.

После срезки растительного слоя и планировки строительной   площадки, на местности теодолитом должны быть разбиты оси и закреплены постоянными(контрольными) визирами вдоль ограждения объекта или других местах, где их нельзя сбить техникой. Работы по устройству котлована машинист экскаватора производит ориентируясь на постоянные визири. По окончании работ на краю котлована устраиваются переносные(временные) визири с помощью деревянных  обносок. Производят окончательную проверку правильности разбивки  осей. По дну котлована устраивается подсыпка из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм с последующим трамбованием или укаткой вручную.

Состав основных видов работ.

Устройство опалубки:

- Проверка разметки по осям и отметкам

- Установка щитов опалубки

- Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками,  подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками

- Выверка установленной опалубки

- Установка готового блока гнездообразователя(для опалубки подколонника)

Установка арматурных сеток и каркасов краном:

- Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением

- Предварительная подвозка и разгрузка арматурных каркасов

- Установка сеток краном в опалубку

- Выверка устанавливаемых сеток

Укладка бетонной смеси в конструкции:

- Приём бетонной смеси

- Укладка бетонной смеси по бадьям

- Разравнивание бетонной смеси с частичной её перекидкой

- Укладка бетонной смеси из бадьи в опалубку

- Уплотнение бетонной смеси вибраторами

- Заглаживание открытой поверхности бетона

- Перестановка вибраторов, бадьи с их прочисткой

Разные работы:

- Поливка бетонной поверхности водой за 1 раз из брандспойта

- Монтаж фундаментных балок

Требования к качеству операции.

При монтаже монолитных фундаментов и других элементов подземной части здания контролируют соответствие размеров фундамента размерам, заложенным в проекте производства работ и в нормах производства строительно-монтажных работ. Главное внимание уделить качеству привозимой бетонной смеси, операции вибрирования (соблюдение необходимой толщины слоя при укладке бетона между операциями, времени вибрации), уходу за бетоном. Технологический перерыв до производства следующего вида работ должен составить не менее 3 дней для необходимого набора прочности бетоном. По окончании монтажа проверяется отклонение осей фундамента от проектных осей. Смещение осей конструкций фундаментов допускается на ±12 мм. Отклонение отметок опорных поверхностей фундаментов может быть ниже проектных на 20 мм.(тогда производится дополнительная подливка цементным раствором до проектной точки), но не может ни в коем случае быть выше проектной.

Охрана и безопасность труда.

Основные требования по охране и безопасности труда заключаются в системе правовых норм, в состав которых входит СНиП III-4-80 Правила  производства и приёмки работ. Техника безопасности в строительстве:

- Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена, опасная зона ограждается дополнительно

- На территории площадки устанавливают указатели проездов и проходов, предельной скорости движения транспорта

- Котлованы с откосами более 20 градусов оборудуются стремянками  (при устройстве фундаментов количество стремянок не менее двух)

- Все работы должны производиться в соответствии с предусмотренными проектом технологическими способами

- Все рабочие, вновь поступившие в монтажную организацию, проходят  обучение безопасным методам труда, а перед допуском к работе  инженерно-технические работники, ответственные за безопасность   работы на объекте, инструктируют их по правилам безопасности.      Повторный инструктаж по безопасности труда проводится не реже  одного раза в три месяца

- Монтажные механизмы и стропы допускаются в эксплуатацию после  освидетельствования и приёмки их в соответствии с правилами Госпроматомнадзора России. Они должны иметь бирку с датой испытаний

- При выполнении строительно-монтажных работ рабочие должны быть обуты и одеты в спецодежду.

Противопожарная  безопасность объекта.

- Обязательное размещение на строительном объекте пожарного гидранта.

- Наличие возле варочных котлов (с разрешения пожарного надзора) комплекта противопожарных средств(огнетушители, песок, лопаты).

- Баки, бочки, в которых хранят и транспортируют бензин, солярку,  эмульсии, мастики должны быть плотно закрыты и скрыты попадания на   них прямого солнечного света.

- Не допускать скопления у рабочего места большого количества легко воспламеняющихся материалов.

- Обеспечение противопожарных разрывов между временными зданиями.

- Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии, после работы необходимо выключать электро-рубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя дежурное освещение.

- Курение разрешается только в специально для этого отведённых местах. Рядом должна располагаться ёмкость с водой.

- Пожарная безопасность регламентируется ГОСТ 12.1.004-85 СНиП   III-4-80* « Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ».