Содержание.

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| # Раздел № 1: Архитектурно-строительная часть |  |  |
|  | Теплотехнический расчёт покрытия | 5 |
|  | Теплотехнический расчёт стеновой панели | 5 |
|  | Светотехнический расчёт | 6 |
|  | ## Краткая характеристика объекта |  |
|  | - Исходные данные для проектирования | 7 |
|  | - Технологический процесс | 7 |
|  | - Объёмно-планировочное решение | 9 |
|  | - Конструктивное решение | 9 |
|  | - Генеральный план участка застройки | 11 |
|  | - Санитарно-техническое и инженерное оборудование здания | 12 |
| # Раздел № 2: Расчёт конструкций |  |  |
|  | ## Расчёт поперечника здания |  |
|  | - Сбор нагрузок на раму | 14 |
|  | - Статический расчёт рамы | 15 |
|  | - Расчёт колонны среднего ряда | 19 |
|  | Расчёт ребристой плиты покрытия | 25 |
|  | Расчёт двутавровой балки покрытия | 33 |
| # Раздел № 3: Основания и фундаменты |  |  |
|  | Проектирование фундамента мелкого заложения | 42 |
|  | Расчёт свайного фундамента | 46 |
| # Раздел № 4: Организация и технология строительства |  |  |
|  | Основные положения по организации и планированию строительства объекта | 49 |
|  | Спецификация на сборные конструкции | 50 |
|  | Подсчёт объёмов работ по возведению подземной части здания | 51 |
|  | Ведомость подсчета объёмов работ | 52 |
|  | ### Сравнение вариантов |  |
|  | - Выбор землеройных машин | 53 |
|  | - Выбор кранов | 54 |
|  | Калькуляция | 58 |
|  | Ведомость трудоёмкости работ | 60 |
|  | Технологическая карта на выполнение работ по подготовке и монтажу монолитных фундаментов | 61 |
|  | Карточка определитель работ и ресурсов сетевого графика | 65 |
|  | Определение потребности во временных зданиях и сооружениях | 67 |
|  | Расчёт потребности строительства в воде и электроэнергии | 68 |
| # Раздел № 5: Экономические расчёты |  |  |
|  | Локальный сметный расчёт на возведение подземной части здания | 71 |
|  | Локальная смета на производство СМР | 72 |
|  | Объектная смета | 73 |
|  | Сводный сметный расчёт | 74 |
| # Раздел № 6: Охрана труда |  |  |
|  | Общие положения | 76 |
|  | Обеспечение устойчивости строительных машин | 77 |
|  | Основные параметры открытой разработки грунта | 80 |
|  | Список использованной литературы | 81 |