Московский Инженерно-Физический Институт (Технический Университет)

Бизнес план промышленного предприятия

выполнил   Ненароков С.С.

проверил  Эриванский Ю.А.

Москва 1996

Оглавление:

- Введение

- Резюме

- Существо проекта

- Описание товара

- Возможные покупатели товара

- Отличие товара от аналогичного у конкурентов

- План маркетинга

- Анализ рынка

4.3 Анализ сегмента фирм, занимающихся ремонтом и тех обслуживанием

4.4 Сегменты рынка

4.5 Вхождение фирмы на рынок

4.6 Конкуренция на рынке сбыта

- Цели и стратегия маркетинга

- Ценообразование

- Проведение рекламной кампании

- Схема распространения товара

4.10.1 Методы стимулирования сбыта

- Риски проекта

- Перечень рисков

- Оценка рисков

- Финансовый план

- Расчет себестоимости производства еденицы продукции

- Прогноз объемов производства и реализации продукции

- Счет прибылей/убытков на 1996 год

- Баланс доходов/расходов по чистой прибыли

- Расчет коэффициентов финансовой оценки

- Расчет срока окупаемости

8.  Литература

1. Введение

Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматривае-мого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования.

Бизнес-план является объектом интелектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.

Информация:

АОЗТ АвтоДиск (зарегистрирована в Торгово-Промышленной палате РФ, номер лицензии

16478561 )

Адрес: 115522 Москва ул. Новослободская, 34

Учредители: НПО Трейд-Авто (адрес 115522 Москва ул. Шаболовская 15)

КБ Промстройбанк  (адрес Москва ул. Тверская 11 )

Расчетный счет №001507147 в 14 отделении КБ Промстройбанка

Директор Кабанов А А     тел (095)-124-54-76

Юрист Масленов В А    тел (095) - 124-54-77

Главный бухгалтер  Нерин С А       тел (095)- 124 -56 -80

АОЗТ Диск обладает

- складские площади 250 кв. м и производственные площади 1200 кв. м (по адресу Москва ул. Авиамоторная корпус 2)

- фирменный магазин “АвтоДиски” по адресу Москва ул. Чернорядная 34

2. Резюме

- АОЗТ Диск планирует производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков  и выход с ним на рынок г Москвы. Литые диски  отличаются от обычных дисков  прочностью, и значительно более приятным дизайном. Колеса с такими дисками более  прочные и привлекательные. Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год 8 % во 2 год 14 % в 3 год Основными конкурентами являются отечественные ВАЗ и зарубежные Rover  и Chrysler По сравнению с ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ - уникальный сплав с добавлением титана и металлопластика ( патент № 190985 ) и является вполне конкурентноспособной ( подробный расчет конкурентоспособности в разделе 4 )

- План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию цена такая же как у конкурентов, в качестве ориентира служит фирма ВАЗ. Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании и качественном послепродажном обслуживании. В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств товара  тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличный автомобиль “.

- Каналы сбыта. Планируется продажа товара через фирменный магазин “АвтоДиски” и через торговых посредников со скидками 10 %. Оптовые продажи со склада ( партиями от 50 дисков ) со скидкой 5 %.

- Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять рассрочку при покупке от 10 дисков сроком до 1 месяца ( подробнее в разделе 4 ).

- Оценка риска проекта. В разделе 6 проведена экспертная оценка возможных рисков. Для рисков балл которых Wi * Vi ( где Wi - вес риска Vi - средняя вероятность возникновения ) > 10 разработаны меры противодействия .

- Коэффициенты финансовой оценки проекта. Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 719.28 / 2663.3 = 0.27 .

- Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 719.28 / 1028 = 0.7

- Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 719.28 / 3377.2 =0.21

- Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 467.53 / 2663 = 0.18

- Себестоимость продукции составила 369.9 тыс рублей, безубыточность производства достигается при выпуске 5700 единиц продукции .

- Необходимо инвестиций 2 663 млн. руб. Возврат средств с учетом дисконтирования ( банковский процент 10 % ) за 2 года 7 месяцев .

3.  Существо проекта

3.1 Описание товара

Автомобильные колеса с литыми дисками являются неотъемлемой и важной частью автомобиля. Правильный выбор дисков влияет на безопасность движения. Литые диски  отличаются от обычных запасом прочности.

Технические  характеристики

Автомобильные диски нашей фирмы соответствуют стандарту на подобные  изделия №19860-79 Госстандарта РФ.

- Размеры : диаметр -35см ширина 20см

- Специальный сплав:  EX1275  разработка фирмы ( патент № 980456 ) с добавлением титана и металлопластика.

- Срок службы :рассчитаны на  пробег 300000 км

3.2 Возможные покупатели товара

Автомобильные литые диски нашей фирмы ( Модель № 1 ) предназначены для автомобилей отечественного производства ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и автомобилей импортного производства среднего класса типа FIAT, OPEL, VolksWagen и других (Подробный перечень марок автомобилей можно просмотреть в нашем магазине “АвтоДиски”, также он прилагается в документации к продукту ) Существуют следующие потенциальные покупатели нашей продукции :

- Владельцы выше перечисленных марок автомобилей.

- Фирмы занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей.

( Подробный анализ рынков в разделе 4 )

3 3 Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов

На Российском рынке существует несколько фирм производителей аналогичной продукции: отечественный ВАЗ и несколько зарубежных. Из зарубежных конкурентов в нашей стране получили наибольшее распространение две фирмы : Rover и Chrysler. Их продукция  широко известна признана и высокого качества. Но очень высокая цена ( около 600 тыс руб. ) препятствует широкому распространению товара. Диски нашей фирмы практически не уступают по качеству этим аналогам, при этом имеют  более низкую цену (около 450 тыс руб ). По сравнению с продукцией отечественного ВАЗа наш продукт при приблизительно равных ценах имеет больший срок службы, что подтверждено тестовыми испытаниями нашей фирмы и несколькими независимыми тестовыми лабораториями ( Имеется сертификат соответствия № 524 ).  Использование уникального сплава из металлопластика  EX 1275 ( патент №980456 ) позволяет нашей продукции иметь лучшие показатели прочности и износостойкости .

Подробный анализ конкурентов приведен в разделе 4.

4. План Маркетинга

4. 1 Анализ рынка

Проводился опрос владельцев 10 ти крупнейших магазинов торгующих запасными частями к автомобилям ( Адреса и названия магазинов в приложении А ). Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о темпах роста количества покупателей с прошлого 1995 года и о  предпочтениях. Эти 10 магазинов охватывают 90% рынка сбыта автомобильных дисков в г Москве, остальные 10% приходятся на торговлю на рынках и продажу с рук. На основании анкет составлена таблица 2

Таблица 2

| Среднее число покупателей во всех 10 магазинах ( за 1995 год ) | 240 000 человек |
| --- | --- |
| Средние темпы роста числа покупателей (с конца 1994 по начало 1996 года ) | 21% |
| Объем продаж в руб. ( усреднен по 10 магазинам ) за 1995 год | 144 млрд. руб. |
| Средние темпы роста объема продаж ( с конца 1994 по начало 1996 года ) | 24% |

На основании анкет построена диаграмма распределения покупателей

Кол-во покупателей в г Москва по фирмам за 1995 год

4 3  Анализ сегмента рынка фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей

Метод анализа описан в [2] и был основан на распространении анкет среди проектных агентств и организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в г Москве:

Таблица 3

| Кол-во фирм в данном сегменте | 52(*) |
| --- | --- |
| Объем продаж дисков ( в руб. ) за 1995 г | 1 250 млн. |
| Темпы роста объема продаж дисков с конца 1994 по начало 1996 | 11% |

(*) 52 самых крупных фирмы делят 98% данного сегмента рынка

Особенностью данного сегмента рынка является

- Покупателей не много но они крупные

- Для закупок используются специалисты

- Покупатели требуют льгот

4 4 Сегменты рынка

Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка

- Рынок частных лиц - владельцев автомобилей

- Рынок фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей

Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 144 млрд. руб. + 1.250 млрд. руб. = 145.250 млрд. руб.  со средними темпами роста ( 11% + 21% )/2=16.5% в год ( цифры из таблиц 2, 3 ) Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы Гарант подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 - 3 года

4 5  Вхождение фирмы на рынок

- На сегодняшний день потребности покупателей на рынке владельцев автомобилей удовлетворяются в основном за счет отечественной фирмы ВАЗ как видно из диаграммы 1 она занимает 46% рынка. Наша фирма предполагает выходить  на рынок с ценой продукта приблизительно равной цене этого производителя ( около 450 тыс рублей ), но значительно большим сроком службы ( 300 000 км пробега у нас и 200 000 км у ВАЗа ). Это как мы считаем позволит нам  несколько потеснить эту фирму. Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок

- Барьер мощности предприятия

- Широкая известность марки ВАЗ и относительно малая известность нашей марки на рынке автомобильных дисков

Пути решения этих проблем в агрессивной маркетинговой стратегии и тактики.

4 6 Конкуренция на рынке сбыта

На рынке автомобилей основными конкурентами нашей фирмы являются отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. В таблице 4 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 ( наиболее слабые позиции) до 5 ( доминирующие позиции ) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников фирмы

Таблица 4

| Факторы конкурентоспособности | Фирма АОЗТ Диск | Главные конкуренты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rover | Chrysler | ВАЗ |
| 1 Товар |  |  |  |  |
| 1 1 Качество | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 1 2 ТЭП | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 1 3 Престиж торговой марки | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 1 4 Уровень послепродажного обслуживания | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 1 5 Защищенность патентами | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 Цена |  |  |  |  |
| 2 1 Продажная | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2 2 Процент скидки с цены | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 3 Продвижение товаров на рынках |  |  |  |  |
| 3 1 Реклама | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 3 2 Пропаганда | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Общее количество баллов | 29 | 31 | 28 | 27 |

Таким образом по мнению экспертов конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных на ( 1-27/29)*100=7% Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП ( в частности большой срок службы ) и высокого уровня послепродажного обслуживания Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы ( см раздел 5 )

4.7 Цели и Стратегии Маркетинга

Перед фирмой стоит задача войти на рынок автомобильных дисков  г. Москвы. На сегменте владельцев - автомобилей в первый год занять 2% рынка. Данный сегмент отличает высокие уровни доходов покупателей, поэтому как считает фирма основной упор в реализации продукции должен делаться на качество и большой срок эксплуатации ( в частности на “ноу-хау” фирмы - уникальный сплав титана с металлопластиком EWX 1275 ). В данном сегменте присутствуют три основных   конкурента : отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler Возможные  противодействия нашему вступлению со стороны ВАЗа может быть резкое снижение цены ( ценовой прессинг ) вследствие достаточно больших производственных мощностей этой фирмы. Ответным действием может быть усиление рекламной компании и применение необычного приема маркетинга : каждому покупателю мы обеспечим возможность бесплатной балансировки колес с нашими дискоми в течении 3 х недель со дня покупки. Наша фирма обеспечивает высокий уровень послепродажного обслуживания в сервис - центре ДискСервис ремонт и балансировку дисков с 20 % скидкой если это диски нашей фирмы

4.8 Ценообразование

Наша фирма применяет подход к ценообразованию : цены в зависимости от цен конкурентов Основным конкурентом является ВАЗ. Выходить на рынок мы планируем с ценой 450 тыс рублей за диск ( сегодняшняя цена ВАЗа ). Мы считаем что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентноспособной ( подробнее в разделе 4 ) и соответствует имиджу фирмы как производителю качественной и надежной продукции .

- При покупке оптом ( от 4 дисков ) фирма устанавливает скидки 5%

- Крупным торговым партнерам ( от 200 дисков ) скидки до 10 %

4.9 Проведение Рекламной кампании

Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара  тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120 Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличная машина “.

Реализация  рекламы

- Вывески в магазинах автомобильных зап частей

- Рекламные объявления в журналах и газетах автолюбителей

- Теле и радио реклама

- Издание рекламных проспектов

4.10 Схема распространения товаров

Таблица 6

| Каналы сбыта продукции | Реализованы ли на фирме ( Да / Нет ) | Преимущества / Недостатки |
| --- | --- | --- |
| 1 Со складов фирмы | Да ( партии от 50 дисков ) | Только крупными партиями |
| 2 Через посредников | Да ( скидки 10 % ) | Необходимо производить отбор посредников (*) |
| 3 Через магазины | Фирменный + магазины других фирм |  |
| Оптом ( от 4 дисков ) | Да ( скидки 5 % ) | - |
| В розницу | Да | - |
| 4 Заказы по почте | Нет | - |
| 5 Продажа фирмам и организациям | Да | - |
| 6 Заказы по телефонам | Нет | Необходимо наличие телефонной службы |

Организация вывоза крупных партий товара со  склада фирмы осуществляется транспортом заказчика

(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности

4.10.1 Методы стимулирования сбыта

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

- Предоставлять рассрочку частным лицам при покупки партий от  10 дисков сроком до одного месяца

- Оптовые скидки  5 % при покупке от 4 дисков

6. Риски проекта

6. 1 Перечень рисков

Приоритеты по простым рискам не устанавливаются

Подготовительная стадия

| Простые риски | Веса Wi |
| --- | --- |
| Удаленность от транспортных узлов | ј |
| Удаленность от инженерных сетей | ј |
| Отношение местных властей | ј |
| Наличие альтернативных источников сырья | ј |

Строительная стадия

| Простые риски | Веса Wi |
| --- | --- |
| Платежеспособность заказчика | 1/5 |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | 1/5 |
| Несвоевременная поставка комплектующих | 1/5 |
| Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 1/5 |
| Недобросовестность подрядчика | 1/5 |

Стадия функционирования  финансово - экономические риски

| Простые риски | Веса Wi |
| --- | --- |
| Неустойчивость спроса | 1/7 |
| Появление альтернативного продукта | 1/7 |
| Снижение цен конкурентами | 1/7 |
| Увеличение производства у конкурентов | 1/7 |
| Рост налогов | 1/7 |
| Неплатежеспособность потребителей | 1/7 |
| Рост цен на сырье материалы перевозки | 1/7 |

Стадия функционирования социальные риски

| Простые риски | Веса Wi |
| --- | --- |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 1/4 |
| Угроза забастовки | 1/4 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 1/4 |
| Квалификация кадров | 1/4 |

Стадия функционирования технические риски

| Простые риски | Веса Wi |
| --- | --- |
| Изношенность оборудования | 1/3 |
| Нестабильность качества сырья и материалов | 1/3 |
| Отсутствие резерва мощности | 1/3 |

Стадия функционирования экологические риски

| Простые риски | Веса Wi |
| --- | --- |
| Вероятность залповых выбросов | 1/5 |
| Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | 1/5 |
| Близость населенного пункта | 1/5 |
| Вредность производства | 1/5 |
| Складирование отходов | 1/5 |

6. 2 Оценка рисков

Методика оценки описана в [3]

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы

( 0 - Риск несущественен 25 - риск скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 -  риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется )

Таблица 7

| Простые риски | Эксперты |  |  |  | Vi средняя вероятность ( 1+2+3)/3 | Балл Wi * Vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Удаленность от инженерных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Отношение местных властей | 25 | 25 | 0 | 16 |  | 4 |
| Наличие альтернативных источников сырья | 50 | 50 | 25 | 41 |  | 10 |
| Удаленность от транспортных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Платежеспособность заказчика | 25 | 25 | 0 | 16 |  | 4 |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | 50 | 75 | 75 | 67 |  | 13.4 |
| Несвоевременная поставка комплектующих | 75 | 100 | 100 | 92 |  | 18.4 |
| Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 0 | 25 | 0 | 8 |  | 1.6 |
| Недобросовестность подрядчика | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Неустойчивость спроса | 0 | 0 | 25 | 8 |  | 1.6 |
| Появление альтернативного продукта | 50 | 75 | 25 | 33 |  | 4.7 |
| Снижение цен конкурентами | 100 | 75 | 50 | 71 |  | 10 |
| Увеличение производства у конкурентов | 75 | 100 | 75 | 92 |  | 13.1 |
| Рост налогов | 50 | 75 | 50 | 58 |  | 8.2 |
| Неплатежеспособность потребителей | 25 | 0 | 0 | 8 |  | 1.6 |
| Рост цен на сырье материалы перевозки | 75 | 50 | 75 | 66 |  | 9.4 |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Угроза забастовки | 25 | 0 | 0 | 8 |  | 1.6 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 50 | 0 | 25 | 25 |  | 6.25 |
| Квалификация кадров | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Изношенность оборудования | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 8.3 |
| Нестабильность качества сырья и материалов | 25 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6 |
| Отсутствие резерва мощности | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 25 |
| Вероятность залповых выбросов | 50 | 50 | 25 | 41 |  | 8.2 |
| Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | 75 | 50 | 50 | 58 |  | 11.6 |
| Близость населенного пункта | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 20 |
| Вредность производства | 75 | 100 | 100 | 91 |  | 18.2 |
| Складирование отходов | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 10 |

Для рисков балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия

Таблица 8 ( Мероприятия противодействия )

| Простой риск | Мероприятия снижающие отрицательное воздействие риска |
| --- | --- |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | Занимать средства в твердой валюте |
| Несвоевременная поставка комплектующих | Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками |
| Увеличение производства у конкурентов | Увеличение рекламной кампании |
| Отсутствие резерва мощности | Заключить договор об аренде производственной линии |
| Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | - |
| Близость населенного пункта | - |
| Вредность производства | - |

7. Финансовый план

7.1 Расчет себестоимости производства единицы продукции

Таблица 8

| № п/п | Статьи затрат | Сумма тыс руб. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и основные материалы | 90 | таблица 8. 1 |
| 2 | Комплектующие и полуфабрикаты | 100 | таблица 8. 1 |
| 3 | Топливо и энергия на технологические нужды | 25 | по факту счетчика |
| 4 | Зарплата произв. рабочих | 30 | таблица 8. 3 |
| 5 | Отчисления на производственные нужды | 11.7 | 39 % от пункта 4 |
| 6 | Амортизация и аренда оборудования | 5 | таблица 8. 4 |
|  | Итого прямых затрат | 261.7 | е 1 - 6 |
| 7 | Цеховые расходы | 15 | 50 % от пункта 4 |
| 8 | Общезаводские расходы | 30 | 100 % от пункта 4 |
| 9 | Потери от брака | 11.8 | 4.5 % от пр. затрат |
| 10 | Прочие производственные расходы | 26.2 | 10 % от пр. затрат |
| 11 | Внепроизводственные расходы | 13.1 | 5 % от пр. затрат |
|  | Итого косвенных расходов | 96.1 | е 7 - 11 |
| 12 | Плановая себестоимость | 357.8 | е 1 - 11 |
| 13 | Отчисления во внебюджетные фонды | 15.5 | 3.4 % от общ стоим работ (*) |
| 14 | Полная себестоимость | 373.3 | е 12 - 13 |

(*) Общая стоимость работ = Плановая себестоимость + Прибыль ( плановая ) 20 % от плановой себестоимости + Налог на прибыль ( 35 % от прибыли )

Общая стоимость работ = 357.8 + 71.6 + 25.1 = 454.5 тыс рублей

Себестоимость переработки = Плановая себестоимость - Затраты на материалы - Затраты на работы сторонних организаций

Себестоимость переработки = 357.8 ( 12 из таблицы 8 ) - 90 ( 1 из таблицы 8 ) - 100 ( 2 из таблицы 8 ) - 25 ( 3 из таблицы 8 ) = 142.8 тыс руб.

Таблица 8.1  Обоснование расходов на сырье материалы и полуфабрикаты

на единицу продукта

| № п/п | Наименование продукта | Кол - во продукта | Цена за единицу тыс руб. | Сумма тыс руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь марки ГОСТ 1245-76 | 3 кг | 20 | 60 |
| 2 | Титановый сплав 1873-67 | 0.9 | 100 | 90 |
| 3 | Пластик марки 1593-33 | 1 кг | 40 | 40 |
|  | Итого всех затрат + 5 % на транспортные расходы ( е 1 - 3 ) + 5 % |  |  | 190 |

Таблица 8.3 ( Обоснование расходов на заработную плату ) за месяц

| № п/п | Должность | Оклад тыс руб. | Отраб время час за мес | Сумма млн. руб. (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рабочий 5 разр | 1 500 | 144 | 9 |
| 2 | Рабочий - штамповщик 5 разр | 1 200 | 144 | 6 |
| 3 | Рабочий - сборщик 2 разр | 600 | 144 | 3 |
|  | Итого |  |  | 18 |

( * ) Кол - во рабочих * Оклад

Таблица 8 4 ( Обоснование амортизационных расходов )

| № п п | Наименование оборудования | Цена млн. руб. | Срок службы лет | Амортизация за год | Амортизация за час руб. (*) | Отработанное время час за месяц | Сумма тыс | Кол - во станков | Общая сумма тыс руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка по изготовлению сплава | 25 | 5 | 5 | 2 900 | 144 | 417.6 | 3 | 1 252.8 |
| 2 | Станок штамповочный | 50 | 5 | 10 | 5 800 | 144 | 835.2 | 2 | 1 670.4 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2 923.2 |

Расчет общей суммы проводился за месяц

7.2 Прогноз объемов производства и реализации продукции

Динамика вступления фирмы на рынок владельцев автомобилей 1996-98 г

Error! Not a valid embedded object.

Положение на рынке до вступления, в 96г

Положение на рынке через год, в  97г

Положение на рынке через 2 года, в  98г

Error! Not a valid embedded object.

Планируемое положение через 3 года, в 99г

По данным диаграмм построена таблица 9 ( Прогноз реализации товара )

Таблица 9

| Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Предполагаемый объем производства ( шт. ) | 7 200 | 24 000 | 31 200 |
| 2 Предполагаемая доля на рынке % | 3 | 10 | 13 |
| 3 Предполагаемая продажа ( млн. руб. ) по цене 450 тыс руб. | 3 240 | 10 800 | 14 040 |

Таблица 9.1

| Годы | Квартал или месяц | Объем пр. - ва натур единицы | Цена за единицу (*) тыс руб. | Выручка Цена * Объем млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 1 | 400 | 475 | 190 |
|  | 2 | 400 | 475 | 190 |
|  | 3 | 400 | 475 | 190 |
|  | 4 | 400 | 475 | 190 |
|  | 5 | 600 | 469.5 | 281.7 |
|  | 6 | 600 | 469.5 | 281.7 |
|  | 7 | 600 | 469.5 | 281.7 |
|  | 8 | 600 | 469.5 | 281.7 |
|  | 9 | 800 | 465.8 | 372.6 |
|  | 10 | 800 | 465.8 | 372.6 |
|  | 11 | 800 | 465.8 | 372.6 |
|  | 12 | 800 | 465.8 | 372.6 |
| Итого |  | 7 200 |  | 3 377.2 |
| 1997 | I | 3 000 | 465.8 | 1 397.4 |
|  | II | 7 000 | 465.8 | 3 260.6 |
|  | III | 7 000 | 465.8 | 3 260.6 |
|  | IV | 7 000 | 465.8 | 3 260.6 |
| Итого |  | 24 000 |  | 11 179.2 |
| 1998 | 12 | 31 200 | 465.8 | 14 532.9 |

Таблица 10 ( Вспомогательная таблица расчетов новой себестоимости )

| Период разработки | Объем пр. - ва штук | Полная себист ед продукции тыс руб. | Объем *Себист млн. руб. | Цена за единицу тыс руб. | Выручка Объема * Цену млн. руб. | Прибыль ( Цена - Себист ) * Объем млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 4 * 400 =1600 | 373.3 | 597.280 | 475 | 760 | 162.72 |
|  | 4 * 600 = 2400 | 369.6 | 887.040 | 469.5 | 1 126 .6 | 239.76 |
|  | 4 * 800 = 3200 | 366.8 | 1 173.760 | 465.8 | 1 490.6 | 316.8 |
| Итого | 7200 | 369.9 |  |  | 3 377.2 | 719.28 |

Расчет новой себестоимости проводился по формуле С нов = С стар [ j Aст/Анов + ( 1- j ) ] где А - объем производства j - Доля условно - постоянных затрат ( 3 % )Цена за единицу = Полная себестоимость + Прибыль ( 20 % от полной себестоимости ) + Налог на прибыль ( 35 % от прибыли )  = 373.3 + 75 + 26.25 = 475 тыс рублей

7.3 Счет прибылей /убытков  на 1996 год

Таблица 11

| № п п | Показатели | Прибыль млн. руб. | Убытки млн. руб. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка | 3377.2 |  | табл. 10 |
| 2 | Балансовая прибыль в том числе | 719.28 |  | табл. 10 |
| 2 1 | Прибыль от реализации | 719.28 |  | табл. 10 |
| 2 2 | Прибыль от продажи имущества | - |  |  |
| 2 3 | Прибыль от реализации товаров нар потребления | - |  |  |
| 2 4 | Прибыль от внереализ операций | - |  |  |
| 3 | Чистая прибыль | 467.53 |  | Прибыль - Налог на прибыль |
| 4 | Налогооблагаемая прибыль | 719.28 |  | Равна балансовой прибыли |
|  | Итого прибыли | 3377.2 |  |  |
| 5 | Себестоимость годовой продукции в том числе |  | 2663.2 | табл. 10 |
| 5 1 | Себестоимость переработки |  | 1028.2 | табл. 8 |
| 5 2 | Материальные затраты |  | 1548 | табл. 8 |
| 6 | Выплачено дивидендов |  | - |  |
| 7 | Налог на прибыль |  | 251.8 | 35 % от 4 |
|  | Итого убытков |  | 2915 |  |
|  | Сальдо | 462.2 |  | Прибыль - Убытки |

7.4 Баланс доходов / расходов по чистой прибыли

Таблица 12

| № п п | Показатели | Доход млн. руб. | Расход млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистая прибыль | 467.53 |  |
| 2 | Санкции / штрафы |  | - |
| 3 | Отчисления в резерв |  | 200 |
| 4 | Фонд развития пр. - ва |  | 100 |
| 5 | Фонд соц. культуры и жил стр - ва |  | - |
| 6 | Долевой фонд |  | - |
| 7 | Нераспред прибыль |  | 167.53 |
|  | Итого | 467.53 | 467.53 |

График достижения безубыточности

При цене 475 тыс рублей безубыточность достигается при пр. - ве 5700 штук дисков

7.5 Расчет коэффициентов финансовой оценки

- Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 719.28 / 2663.3 = 0.27

- Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 719.28 / 1028 = 0.7

- Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 719.28 / 3377.2 =0.21

- Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 467.53 / 2663 = 0.18

7.6 Расчет срока окупаемости

Расчет коэффициентов дисконтирования по годам по формуле               Предположим банковский процент = 10 % тогда

- К1 года = 1 / (1 + 0.1 ) = 0.91

- К2 года = 1 / ( 1 + 0.1 ) * ( 1 +  0.1 ) = 0.826

- К3года = 1 / ( 1+ 0.1 ) * ( 1+ 0.1 ) * ( 1 + 0.1 ) = 0.751

Дисконтные доходы 1 год = Чистая прибыль * К1года = 467.53 * 0.91 = 425.5 млн. руб.

Дисконтные доходы 2 год = Чистая прибыль *  К2года = 1 496 * 0.826 = 1 236 млн. руб.

Дисконтные доходы 3 год = Чистая прибыль * К3года = 1 944 * 0.751 =1 460 млн. руб.

Необходимо инвестиций 2 663.2 млн. руб. Доходы за 2 года =1236 + 425.5 =1661.2 млн. руб.  Остаток инвестиций 2 663.2 - 1 661.2 = 1002 млн. руб. 1002 / 1460 = 0.68 3-го года Следовательно срок окупаемости проекта 2 года 7 месяцев

8. Литература

1 Бизнес - план ( методические материалы ) Москва 1995 Финансы и статистика

2 Буров Морошкин Новиков Бизнес - план методика составления Москва Ципкк

3 Российский экономический журнал №4 1994